## Hoja1
Latitud | Longitud | Grupo | No | Código | Centro Educativo | Departamento | Distrito | Empresa obras | Número de contrato | Empresa supervisión | Administrador de contrato | Etapa | Porcentaje de avance 31/03/26 | Estado de PEGAS Diseño | Estado PEGAS Ejecución | Accidentes laborales acumulados | Reubicación Temporal
13.7249 | -89.6613 | 1 | 1 | 10588 | COMPLEJO EDUCATIVO "REPÚBLICA DE CHINA" | SONSONATE | CALUCO | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 14/2023 | LEONEL AVILES, S.A. DE C.V. | Finalizado | Contructivo finalizado | 100% | Finalizado | Finalizado | 0 | Finalizado - CE en uso
13.6428 | -89.5961 | 1 | 2 | 10596 | COMPLEJO EDUCATIVO “CRISTÓBAL IBARRA MEJICANOS" | SONSONATE | CUISNAHUAT | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 14/2023 | LEONEL AVILES, S.A. DE C.V. | Finalizado | Contructivo finalizado | 100% | Finalizado | Finalizado | 0 | Finalizado - CE en uso
13.3802 | -88.3533 | 1 | 3 | 13107 | CENTRO ESCOLAR "PROFESOR JOSÉ OSCAR RIVERA QUINTANILLA" | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 15/2023 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Finalizado | Contructivo finalizado | 100% | Finalizado | Finalizado | 0 | Finalizado - CE en uso
13.5561 | -88.3458 | 1 | 4 | 12904 | CENTRO ESCOLAR "INGENIERO ANTONIO MEJÍA" | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 15/2023 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Finalizado | Contructivo finalizado | 100% | Finalizado | Finalizado | 0 | Finalizado - CE en uso
13.5788 | -88.2881 | 1 | 5 | 12920 | CENTRO ESCOLAR "SARA POHL DE BORGONOVO" | SAN MIGUEL | MONCAGUA | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 15/2023 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Finalizado | Contructivo finalizado | 100% | Finalizado | Finalizado | 0 | Finalizado - CE en uso
13.5339 | -88.3486 | 1 | 6 | 12933 | CENTRO ESCOLAR "ERNESTO LIEBES" | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 15/2023 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Finalizado | Contructivo finalizado | 100% | Finalizado | Finalizado | 0 | Finalizado - CE en uso
13.8153 | -88.2083 | 1 | 7 | 13192 | CENTRO ESCOLAR "JOSÉ MATÍAS DELGADO" | MORAZÁN | GUALOCOCTI | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 15/2023 | LEON SOL, S.A. DE C.V. | Finalizado | Contructivo finalizado | 100% | Finalizado | Finalizado | 0 | Finalizado - CE Pendiente
13.5019 | -88.8975 | 1 | 8 | 11972 | CENTRO ESCOLAR "PROFESOR FELIPE HUEZO CORDOVA" | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 15/2023 | LEON SOL, S.A. DE C.V. | Finalizado | Contructivo finalizado | 100% | Finalizado | Finalizado | 0 | Finalizado - CE en uso
13.7403 | -89.715 | 1 | 9 | 10092 | CENTRO ESCOLAR “EL SAUCE” | SONSONATE | SONZACATE | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 15/2023 | LEON SOL, S.A. DE C.V. | Finalizado | Contructivo finalizado | 100% | Finalizado | Finalizado | 0 | Finalizado - CE en uso
13.9799 | -89.5642 | 1 | 10 | 10399 | CENTRO ESCOLAR "INSA" | SANTA ANA | SANTA ANA | MC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 16/2023 | MONFLO INGENIEROS, S.A. DE C.V. | Raquel Carballo | Construcción | 63% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.7475 | -89.4964 | 1 | 11 | 10572 | CENTRO ESCOLAR "DE ARMENIA " | SONSONATE | ARMENIA | MC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 16/2023 | MONFLO INGENIEROS, S.A. DE C.V. | Raquel Carballo | Construcción | 80% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.7138 | -89.7311 | 1 | 12 | 10730 | CENTRO ESCOLAR "COLONIA SENSUNAPÁN" | SONSONATE | SONSONATE | MC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 16/2023 | MONFLO INGENIEROS, S.A. DE C.V. | Raquel Carballo | Construcción | 81% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.6383 | -88.96 | 1 | 13 | 11945 | COMPLEJO EDUCATIVO "GENERAL RAFAEL OSORIO HIJO" | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | MC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 16/2023 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Raquel Carballo | Construcción | 64.8% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.5121 | -88.9398 | 1 | 14 | 12071 | CENTRO ESCOLAR "CUSCATLÁN" | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | MC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 16/2023 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Raquel Carballo | Construcción | 65.03% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.6496 | -88.974 | 1 | 15 | 11951 | CENTRO ESCOLAR "PROFESOR FRANCISCO ADOLFO BLANDÓN" | LA PAZ | SAN EMIGDIO | EDIFICA, B&B, S.A. DE C.V. | 19/2023 | LEON SOL, S.A. DE C.V. | Finalizado | Contructivo finalizado | 100% | Finalizado | Finalizado | 0 | Finalizado - CE en uso
13.5023 | -88.9236 | 1 | 16 | 12033 | CENTRO ESCOLAR "PROFESOR RAFAEL OSORIO HIJO" | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | EDIFICA, B&B, S.A. DE C.V. | 19/2023 | LEON SOL, S.A. DE C.V. | Finalizado | Contructivo finalizado | 100% | Finalizado | Finalizado | 0 | Finalizado - CE en uso
13.7952 | -87.7121 | 1 | 17 | 13352 | COMPLEJO EDUCATIVO PROFESOR VIDAL UMANZOR | LA UNIÓN | CONCEPCION DE ORIENTE | EDIFICA, B&B, S.A. DE C.V. | 19/2023 | LEON SOL, S.A. DE C.V. | Maria Delia Ramirez | Construcción | 99.82% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.4317 | -87.9616 | 1 | 18 | 13545 | CENTRO ESCOLAR " REPUBLICA DE ARGENTINA " | LA UNIÓN | SAN ALEJO | D´S INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 25/2023 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Rosario Flores | Construcción | 49.29% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.5857 | -87.8406 | 1 | 19 | 13501 | CENTRO ESCOLAR "RAMON MENDOZA" | LA UNIÓN | PASAQUINA | D´S INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 25/2023 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Rosario Flores | Construcción | 45.66% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.3381 | -87.8417 | 1 | 20 | 13444 | CENTRO ESCOLAR "VICTORIA ZELAYA" | LA UNIÓN | LA UNION | D´S INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 25/2023 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Rosario Flores | Construcción | 46.56% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.5738 | -88.3626 | 1 | 21 | 12905 | CENTRO ESCOLAR "CANTÓN EL PALÓN" | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 26/2023 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Rosario Flores | Construcción | 76% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.4547 | -88.1472 | 1 | 22 | 13021 | CENTRO ESCOLAR "COLONIA CARRILLO, CANTÓN EL PAPALÓN" | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 26/2023 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Rosario Flores | Construcción | 77% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.4966 | -88.1813 | 1 | 23 | 13001 | CENTRO ESCOLAR "COLONIA SAN FRANCISCO" | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 26/2023 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Rosario Flores | Construcción | 69% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.1741 | -88.1065 | 1 | 24 | 12873 | COMPLEJO EDUCATIVO "CHARLAIX" | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 26/2023 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Rosario Flores | Construcción | 66% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.7264 | -89.3536 | 1 | 25 | 11039 | CENTRO ESCOLAR "COLONIA LAS MORITAS, CANTÓN LAS MORAS" | LA LIBERTAD | COLON | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 26/2023 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Maria Delia Ramirez | Construcción | 81.6% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.8333 | -89.4453 | 1 | 26 | 11018 | CENTRO ESCOLAR "DE CIUDAD ARCE" | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 26/2023 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Maria Delia Ramirez | Construcción | 64.8% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.7497 | -89.4092 | 1 | 27 | 11033 | CENTRO ESCOLAR "LICENCIADO HECTOR MAURICIO PALOMO SOL" | LA LIBERTAD | COLON | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 26/2023 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Maria Delia Ramirez | Construcción | 63.4% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.3493 | -88.9535 | 2 | 1 | 12129 | CENTRO ESCOLAR "SAN LUIS LA HERRADURA" | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | INGENIERIA ASOCIADA S.A. DE C.V. | 11/2024 | MONFLO INGENIEROS, S.A. DE C.V. | Oscar Sandoval | Diseño de Carpeta | 98% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
13.5179 | -88.869 | 2 | 2 | 12083 | INSTITUTO NACIONAL "JOSÉ SIMEÓN CAÑAS" | LA PAZ | ZACATECOLUCA | INGENIERIA ASOCIADA S.A. DE C.V. | 11/2024 | MONFLO INGENIEROS, S.A. DE C.V. | Alejandra Estrada | Diseño de Carpeta | 98% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
13.7295 | -89.7218 | 2 | 3 | 10716 | INSTITUTO NACIONAL "THOMAS JEFFERSON " | SONSONATE | SONSONATE | INGENIERIA ASOCIADA S.A. DE C.V. | 11/2024 | MONFLO INGENIEROS, S.A. DE C.V. | Oscar Sandoval | Diseño de Carpeta | 98% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
13.7272 | -88.9497 | 2 | 4 | 11792 | INSTITUTO NACIONAL " WALTER THILO DEININGER " | CUSCATLÁN | COJUTEPEQUE | INGENIERIA ASOCIADA S.A. DE C.V. | 11/2024 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Alejandra Estrada | Diseño de Carpeta | 98% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
13.5053 | -89.0933 | 2 | 5 | 11982 | COMPLEJO EDUCATIVO "PROFESOR ALBERTO VARELA" | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | INGENIERIA ASOCIADA S.A. DE C.V. | 11/2024 | LEONEL AVILES, S.A. DE C.V. | Alejandra Estrada | Diseño de Carpeta | 98% | En proceso | No aplica | 0 | Sin iniciar
13.472 | -88.1804 | 2 | 6 | 12979 | INSTITUTO NACIONAL ISIDRO MENÉNDEZ | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 13/2024 | LEON SOL, S.A. DE C.V. | Oscar Sandoval | Construcción | 38% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Multimodal
14.1731 | -89.105 | 3 | 5 | 10994 | CENTRO ESCOLAR "PONCIANA RAMIREZ" | CHALATENANGO | TEJUTLA | AVM INGENIEROS S.A DE C.V. | 02/2025 | VIELCA-CONCREMAT-GEOMETRICA | Oscar Sandoval | Diseño de Carpeta | 100% | En proceso | No aplica | 0 | Gestion de continuidad educativa
13.9999 | -89.5437 | 3 | 6 | 10408 | COMPLEJO EDUCATIVO "PROFESOR JOSÉ ARNOLDO SERMEÑO" | SANTA ANA | SANTA ANA | AVM INGENIEROS S.A DE C.V. | 02/2025 | INGETEC, S.A. DE C.V. | Oscar Sandoval | Diseño de Carpeta | 100% | En proceso | No aplica | 0 | Gestion de continuidad educativa
13.7557 | -88.9499 | 3 | 7 | 11824 | COMPLEJO EDUCATIVO “JOSÉ MARIA LEMUS P." | CUSCATLÁN | MONTE SAN JUAN | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 03/2025 | UDP CONSORCIO GOC-GEOCONSULT | Henry Carranza | Construcción | 0% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Gestion de continuidad educativa
13.8161 | -89.0569 | 3 | 8 | 11827 | COMPLEJO EDUCATIVO " DOCTOR PIO ROMERO BOSQUE" | CUSCATLÁN | ORATORIO DE CONCEPCION | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 03/2025 | UDP CONSORCIO GOC-GEOCONSULT | Henry Carranza | Construcción | 0% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Gestion de continuidad educativa
13.7214 | -88.9356 | 3 | 9 | 11809 | CENTRO ESCOLAR "EULOGIA RIVAS" | CUSCATLÁN | COJUTEPEQUE | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 03/2025 | LEONEL AVILES, S.A. DE C.V. | Henry Carranza | Diseño de Carpeta | 56% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
13.6015 | -88.9266 | 3 | 10 | 12024 | CENTRO ESCOLAR “TIMOTEO LIEVANO” | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | A.P. & G, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 03/2025 | LEONEL AVILES, S.A. DE C.V. | Henry Carranza | Construcción | 0% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
13.9098 | -89.4933 | 3 | 11 | 10221 | COMPLEJO EDUCATIVO " ANSELMA SÁNCHEZ DE MANCÍA " | SANTA ANA | EL CONGO | UDP FYS-MAYA | 01/2025 | SIN ADJUDICAR | Manuel Vega | Diseño de Carpeta | 85% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
14.025 | -89.5244 | 3 | 12 | 10428 | COMPLEJO EDUCATIVO "HACIENDA SAN CAYETANO" | SANTA ANA | SANTA ANA | UDP FYS-MAYA | 01/2025 | INGETEC, S.A. DE C.V. | Manuel Vega | Diseño de Carpeta | 85% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
13.8002 | -88.1547 | 3 | 13 | 13241 | CENTRO ESCOLAR "BENITO JUAREZ" | MORAZÁN | OSICALA | ESPACIOS RD ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | 04/2025 | INGETEC, S.A. DE C.V. | Henry Carranza | Construcción | 52.2% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Continuidad virtual
13.9069 | -88.1578 | 3 | 14 | 13205 | COMPLEJO EDUCATIVO "FLORINDA DE JUAREZ ALEMAN" | MORAZÁN | JOCOAITIQUE | ESPACIOS RD ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | 04/2025 | INGETEC, S.A. DE C.V. | Henry Carranza | Construcción | 43.04% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Continuidad virtual
13.839 | -88.8478 | 4 | 1 | 12186 | CENTRO ESCOLAR "BERNARDO PERDOMO" | CABAÑAS | ILOBASCO | OPCION TÉCNICA S.A. DE C.V. | 06/2025 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Manuel Vega | Diseño de Carpeta | 0% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
13.851 | -88.9077 | 4 | 2 | 12278 | CENTRO ESCOLAR "DOCTOR IRENEO CHACÓN" | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | OPCION TÉCNICA S.A. DE C.V. | 06/2025 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Manuel Vega | Diseño de Carpeta | 0% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
13.6883 | -88.9786 | 4 | 3 | 11785 | COMPLEJO EDUCATIVO "MARCOS GOMEZ NUÑEZ" | CUSCATLÁN | CANDELARIA | OPCION TÉCNICA S.A. DE C.V. | 06/2025 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Manuel Vega | Diseño de Carpeta | 0% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
13.7306 | -88.8871 | 4 | 4 | 11873 | CENTRO ESCOLAR SAN RAFAEL CEDROS | CUSCATLÁN | SAN RAFAEL CEDROS | OPCION TÉCNICA S.A. DE C.V. | 06/2025 | LEONEL AVILES, S.A. DE C.V. | Manuel Vega | Diseño de Carpeta | 0% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
13.9381 | -89.0281 | 4 | 5 | 11907 | CENTRO ESCOLAR “ISACC RUIZ ARAUJO” | CUSCATLÁN | SUCHITOTO | AVM INGENIEROS S.A DE C.V. | 08/2025 | LEONEL AVILES, S.A. DE C.V. | Maria Delia Ramirez | Diseño de Carpeta | 100% | En proceso | No aplica | 0 | Gestion de continuidad educativa
13.8768 | -89.0677 | 4 | 6 | 72071 | COMPLEJO EDUCATIVO "DOCTOR GUILLERMO MANUEL UNGO" | CUSCATLÁN | SUCHITOTO | AVM INGENIEROS S.A DE C.V. | 08/2025 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Maria Delia Ramirez | Revision de carpeta UGP | 100% | En proceso | No aplica | 0 | Gestion de continuidad educativa
13.4961 | -89.0303 | 4 | 7 | 11926 | CENTRO ESCOLAR "FABIO IGNACIO MAGAÑA" | LA PAZ | EL ROSARIO | UDP AP&G - EUROT | 07/2025 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Ana Mayra de Pineda | Revision de carpeta UGP | 100% | Finalizado | No aplica | 0 | Gestion de continuidad educativa
13.7409 | -89.4271 | 4 | 8 | 11178 | CENTRO ESCOLAR " CANTÓN ATEOS " | LA LIBERTAD | SACACOYO | UDP AP&G - EUROT | 07/2025 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Ana Mayra de Pineda | Construcción | 11.5% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Continuidad virtual
13.7836 | -89.3306 | 4 | 9 | 68123 | CENTRO ESCOLAR CANTÓN SITIO GRANDE * | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | UDP AP&G - EUROT | 07/2025 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Ana Mayra de Pineda | Construcción | 12% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Continuidad virtual
13.7156 | -89.415 | 4 | 10 | 68057 | CENTRO ESCOLAR CASERÍO DOS DE MAYO, CANTÓN LA LABOR * | LA LIBERTAD | JAYAQUE | UDP AP&G - EUROT | 07/2025 | CONSORCIO (APPLUS-INGELOG-NOVOTEC) | Ana Mayra de Pineda | Construcción | 10.5% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Continuidad virtual
13.9425 | -89.3722 | 5 | 1 | 11209 | CENTRO ESCOLAR HACIENDA VERACRUZ, CANTÓN BUENA VISTA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | JASPORT COMPANY S.A. DE C.V. | 25/2024 | CONSORCIO H + M ARQUITECTOS | Raquel Carballo | Diseño de Carpeta | 80% | En proceso | No aplica | 0 | Gestion de continuidad educativa
13.915 | -89.4206 | 5 | 2 | 86408 | CENTRO ESCOLAR CANTÓN NOMBRE DE DIOS | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | OPCION TÉCNICA S.A. DE C.V. | 24/2024 | CONSORCIO H + M ARQUITECTOS | Maria Delia Ramirez | Diseño de Carpeta | 38% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
13.8783 | -89.3061 | 5 | 3 | 68129 | CENTRO ESCOLAR CANTÓN SANTA TERESA | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | OPCION TÉCNICA S.A. DE C.V. | 24/2024 | CONSORCIO H + M ARQUITECTOS | Maria Delia Ramirez | Diseño de Carpeta | 38% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
13.9597 | -89.544 | 5 | 4 | 10463 | CENTRO ESCOLAR TEODORO MORENO | SANTA ANA | SANTA ANA | OPCION TÉCNICA S.A. DE C.V. | 24/2024 | VIELCA-CONCREMAT-GEOMETRICA | Maria Delia Ramirez | Diseño de Carpeta | 38% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
13.6711 | -89.4103 | 5 | 5 | 11276 | COMPLEJO EDUCATIVO TALNIQUE | LA LIBERTAD | TALNIQUE | ICSA S.A. DE C.V. | 27/2024 | LEONEL AVILES, S.A. DE C.V. | Raquel Carballo | Construcción | 38% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Continuidad virtual
13.5687 | -88.3438 | 5 | 6 | 12907 | CENTRO ESCOLAR JOSÉ EVARISTO MEJÍA | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | ADICT S.A. DE C.V. | 23/2024 | VIELCA-CONCREMAT-GEOMETRICA | Alejandra Estrada | Construcción | 11.17% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Continuidad virtual
13.5312 | -88.3115 | 5 | 7 | 12856 | COMPLEJO EDUCATIVO JOSÉ A. MORA | SAN MIGUEL | CHINAMECA | ADICT S.A. DE C.V. | 23/2024 | VIELCA-CONCREMAT-GEOMETRICA | Alejandra Estrada | Construcción | 9.08% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Continuidad virtual
13.4749 | -88.1946 | 5 | 8 | 12991 | CENTRO ESCOLAR CIUDAD JARDÍN Nº 3 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | ADICT S.A. DE C.V. | 23/2024 | INGETEC, S.A. DE C.V. | Alejandra Estrada | Construcción | 20.08% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Continuidad virtual
14.0068 | -89.4935 | 5 | 9 | 10452 | CENTRO ESCOLAR VALLE EL CARMEN CANTÓN NATIVIDAD | SANTA ANA | SANTA ANA | UDP AP&G - EUROT | 26/2024 | VIELCA-CONCREMAT-GEOMETRICA | Ana Mayra de Pineda | Revision de carpeta UGP | 0% | En proceso | No aplica | 0 | Gestion de continuidad educativa
14.1454 | -89.5615 | 5 | 10 | 10543 | CENTRO ESCOLAR MAGDALENO BARCENAS FLORES | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | UDP AP&G - EUROT | 26/2024 | VIELCA-CONCREMAT-GEOMETRICA | Ana Mayra de Pineda | Construcción | 18.5% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Continuidad virtual
14.0434 | -88.9375 | 6 | 1 | 10797 | CENTRO ESCOLAR "HÉROES DEL 11 DE ENERO" | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CONSORCIO AVM-ICSA | 10/2025 | VIELCA SUCURSA EL SALVADOR | Manuel Vega | Diseño de Carpeta | 63% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
14.3153 | -89.1701 | 6 | 2 | 10865 | CENTRO ESCOLAR "22 DE JUNIO" | CHALATENANGO | LA PALMA | CONSORCIO AVM-ICSA | 10/2025 | LEON SOL, S.A. DE C.V. | Manuel Vega | Diseño de Carpeta | 63% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
13.5103 | -88.3455 | 6 | 3 | 12857 | CENTRO ESCOLAR "JULIÁN APARICIO" | SAN MIGUEL | CHINAMECA | ADICT S.A. DE C.V. | 11/2025 | LEON SOL, S.A. DE C.V. | Oscar Sandoval | Diseño de Carpeta | 75% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
13.8765 | -88.6229 | 6 | 4 | 12269 | CENTRO ESCOLAR "FERMÍN VELASCO" | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | APCA CONSTRUCCIONES BOBURG | 09/2025 | LEON SOL, S.A. DE C.V. | Manuel Vega | Diseño de Carpeta | 83% | Sin iniciar | No aplica | 0 | Sin iniciar
14.0283 | -89.4421 | 7 | 1 | 10444 | CENTRO ESCOLAR CANTÓN LOS APOYOS | SANTA ANA | SANTA ANA | DISA S.A. DE C.V. | 16/2025 | VIELCA-CONCREMAT-GEOMETRICA | Iris Flores | Construcción | 97% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
14.0512 | -89.4688 | 7 | 2 | 10447 | CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL AMATILLO | SANTA ANA | SANTA ANA | DISA S.A. DE C.V. | 16/2025 | VIELCA-CONCREMAT-GEOMETRICA | Iris Flores | Construcción | 92% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
14.0511 | -89.4353 | 7 | 3 | 62096 | CENTRO ESCOLAR CASERÍO LAS MARIAS, CANTÓN LOS APOYOS | SANTA ANA | SANTA ANA | DISA S.A. DE C.V. | 16/2025 | VIELCA-CONCREMAT-GEOMETRICA | Iris Flores | Construcción | 92% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
14.1058 | -89.5078 | 7 | 4 | 10527 | CENTRO ESCOLAR CASERÍO TEXIS JUNCTION, CANTÓN CHILCUYO | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | DISA S.A. DE C.V. | 16/2025 | VIELCA-CONCREMAT-GEOMETRICA | Iris Flores | Construcción | 98% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.9461 | -89.3933 | 7 | 5 | 68118 | CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JOSE LA CUEVA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | DISA S.A. DE C.V. | 16/2025 | CONSORCIO H + M ARQUITECTOS | Iris Flores | Construcción | 87% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.7662 | -89.6837 | 7 | 6 | 64042 | CENTRO ESCOLAR CANTÓN TAPALCHUCUT NORTE | SONSONATE | IZALCO | DISA S.A. DE C.V. | 16/2025 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Iris Flores | Construcción | 99% | Finalizado | Ejecutandose | 0 | Reubicado
13.8246 | -88.8075 | 8 | 1 | 12178 | CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA QUESERA | CABAÑAS | ILOBASCO | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | LEONEL AVILES, S.A. DE C.V. | Sin adjudicar | Licitación finalizada | 100% | Finalizado | Pendiente | 0 | Gestion de continuidad educativa
13.8134 | -88.7946 | 8 | 2 | 12180 | COMPLEJO EDUCATIVO CASERÍO RANCHO QUEMADO, CANTÓN MAQUILISHUAT | CABAÑAS | ILOBASCO | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | LEONEL AVILES, S.A. DE C.V. | Sin adjudicar | Licitación finalizada | 100% | Finalizado | Pendiente | 0 | Gestion de continuidad educativa
13.6241 | -89.7407 | 9 | 1 | 64113 | CENTRO ESCOLAR CASERIO COLONIA ARTURO ARMANDO MOLINA, CANTON EL EDEN | SONSONATE | ACAJUTLA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | INGETEC, S.A. DE C.V. | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta | 85% | Finalizado | No aplica | 0 | Gestion de continuidad educativa
13.6425 | -89.4092 | 9 | 2 | 68030 | CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO | LA LIBERTAD | COMASAGUA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | LEONEL AVILES, S.A. DE C.V. | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta | 85% | Finalizado | No aplica | 0 | Gestion de continuidad educativa
13.6101 | -88.0242 | 9 | 3 | 13218 | CENTRO ESCOLAR "GENERAL FRANCISCO MORAZÁN" | MORAZÁN | JOCORO | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta | 85% | Finalizado | No aplica | 0 | Gestion de continuidad educativa
13.9411 | -89.6191 | 9 | 4 | 10462 | CENTRO ESCOLAR CANTÓN TABLÓN MATAZANO | SANTA ANA | SANTA ANA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | VIELCA-CONCREMAT-GEOMETRICA | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta | 85% | Finalizado | No aplica | 0 | Gestion de continuidad educativa
13.8368 | -87.8251 | 9 | 5 | 13502 | CENTRO ESCOLAR CASERÍO LA CEIBA CANTÓN PUEBLO | LA UNIÓN | POLOROS | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | INGETEC, S.A. DE C.V. | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta | 85% | Finalizado | No aplica | 0 | Gestion de continuidad educativa
13.6619 | -89.3717 | 9 | 6 | 11048 | CENTRO ESCOLAR CASERÍO SANTA ADELAIDA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | LEONEL AVILES, S.A. DE C.V. | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta | 85% | Finalizado | No aplica | 0 | Gestion de continuidad educativa
-89.532 | 13.967 | 10 | 1 | 10429 | CE TRANSITO CIENFUEGOS | SANTA ANA | SANTA ANA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-89.6497 | 14.1124 | 10 | 2 | 10198 | CE SOLEDAD MORENO DE BENAVIDES | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-89.6753 | 13.9837 | 10 | 3 | 10268 | CE FRANCISCO IGNACIO CORDERO | SANTA ANA | CHALCHUAPA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-89.56 | 14.1013 | 10 | 4 | 10455 | CE CANTON EL PINALON | SANTA ANA | SANTA ANA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-89.6462 | 13.9977 | 10 | 5 | 86287 | COMP EDUC LOTIFICACION EL ROSARIO CANTON LOS AMATES | SANTA ANA | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-89.1836 | 13.6819 | 10 | 6 | 13242 | CE UNION PANAMERICAN | MORAZAN | PERQUIN | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-88.0929 | 13.6478 | 10 | 7 | 13249 | CE LIC JUAN JOSE GUZMAN | MORAZAN | SAN CARLOS | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-87.8439 | 13.339 | 10 | 8 | 13443 | COMP EDUC JOSE PANTOJA HIJO | LA UNION | LA UNION, URBANA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-87.843 | 13.3329 | 10 | 9 | 13446 | CENTRO ESCOLAR BARRIO LA FATIMA | LA UNION | LA UNION, URBANA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-87.8543 | 13.3406 | 10 | 10 | 10820 | CE REPUBLICA DE HONDURAS | CHALATENANGO | CHALATENANGO | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-89.2331 | 14.1803 | 10 | 11 | 10756 | CE MIGUEL CABRERA | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-89.2939 | 14.1233 | 10 | 12 | 10915 | CE BARRIO EL CENTRO | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-89.1804 | 14.34 | 10 | 13 | 10949 | CE JOSE MARTI | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-89.5778 | 13.8159 | 10 | 14 | 82062 | CE CASERIO LAS LAJAS | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-88.3443 | 13.815 | 10 | 15 | 12975 | CE SAN LUIS DE LA REINA | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-88.3612 | 13.7175 | 10 | 16 | 13122 | CENTRO ESCOLAR DOCTOR MANUEL QUIJANO HERNANDEZ | SAN MIGUEL | SESORI | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-88.6325 | 13.946 | 10 | 17 | 12294 | CENTRO ESCOLAR ALBERTO MENJIVAR RODRIGUEZ | CABAÑAS | VICTORIA, URBANA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-89.2978 | 13.5306 | 10 | 18 | 11095 | CENTRO ESCOLAR CANTON EL CIMARRON | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-89.5186 | 13.5906 | 10 | 19 | 11284 | CENTRO ESCOLAR DE TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-89.1228 | 13.5981 | 10 | 20 | 10084 | CENTRO ESCOLAR URBANIZACION MONTELIMAR | LA PAZ | OLOCUILTA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-88.9166 | 13.3059 | 10 | 21 | 12132 | COMPLEJO EDUCATIVO PROFESOR REYNALDO PADILLA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-88.9131 | 13.7511 | 10 | 22 | 11816 | COMPLEJO EDUCATIVO ANGELINA ANGEL PANAMEÑO | CUSCATLAN | EL CARMEN | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-88.8692 | 13.5044 | 10 | 23 | 12116 | CENTRO ESCOLAR SAN AGUSTIN | LA PAZ | ZACATECOLUCA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-88.8562 | 13.8433 | 10 | 24 | 12157 | CENTRO ESCOLAR PROFESOR JUAN ROBERTO JUAREZ | CABAÑAS | ILOBASCO | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-88.884 | 13.4551 | 10 | 25 | 12115 | CENTRO ESCOLAR CANTON TIERRA BLANCA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin adjudicar | Diseño de Carpeta Sin adjudicar | 0% | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-89.2619 | 13.9117 | 11 | 1 | 68098 | CENTRO ESCOLAR CASERÍO TACACHICO, CANTÓN TACACHICO | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin iniciar | SIN ADJUDICAR | 0% | Finalizado | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-89.6377 | 13.7434 | 11 | 2 | 10621 | CENTRO ESCOLAR CANTÓN CEIBA DEL CHARCO | SONSONATE | IZALCO | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin iniciar | SIN ADJUDICAR | 0% | Finalizado | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-89.4993 | 13.7528 | 11 | 3 | 64125 | CENTRO ESCOLAR CASERÍO COLONIA LA COLINA, CANTÓN EL ROSARIO | SONSONATE | ARMENIA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin iniciar | SIN ADJUDICAR | 0% | Finalizado | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-87.8395 | 13.8762 | 11 | 4 | 13459 | COMPLEJO EDUCATIVO CATALINO AMAYA | LA UNIÓN | NUEVA ESPARTA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin iniciar | SIN ADJUDICAR | 0% | Finalizado | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-88.2996 | 13.5151 | 11 | 5 | 82078 | COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN EL JOBO | SAN MIGUEL | MONCAGUA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin iniciar | SIN ADJUDICAR | 0% | Finalizado | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-89.8453 | 13.6366 | 11 | 6 | 10559 | CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL SUNZA | SONSONATE | ACAJUTLA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin iniciar | SIN ADJUDICAR | 0% | Finalizado | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-89.8267 | 13.5911 | 11 | 7 | 10544 | CENTRO ESCOLAR BERND GRABS | SONSONATE | ACAJUTLA | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin iniciar | SIN ADJUDICAR | 0% | Finalizado | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-88.2276 | 13.4273 | 11 | 8 | 13008 | CENTRO ESCOLAR CASERÍO CHAPARRASTIQUE, CANTÓN EL NIÑO | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin iniciar | SIN ADJUDICAR | 0% | Finalizado | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar
-87.868 | 13.696 | 11 | 9 | 13332 | CENTRO ESCOLAR CANTÓN TULIMA | LA UNIÓN | ANAMOROS | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | SIN ADJUDICAR | Sin iniciar | SIN ADJUDICAR | 0% | Finalizado | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar